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第一章   投标须知
一、工程概况

1、工程名称：重庆郭昌毕中医骨伤医院附属景观工程屋面铺装项目（以下简称屋面铺装项目）。

2、工程地址：重庆市涪陵区崇义街道办事处荔圃路1号。
3、建设单位：重庆郭昌毕中医骨伤医院有限公司。

4、工程规模：约2000㎡，施工内容主要涉及地面石材铺装、配套的建筑给排水和建筑电气照明等项目。

二、施工工期


60——90天

三、工程质量：合格工程。
四、发包范围


1、详见统一工程量清单报价表。
2、相关施工图纸。
五、特别说明
本次招标主要以地面石材铺装为主。

六、承包方式：


1、全费用综合单价（如人工费、材料费、施工机械费、各项间接费、税金、
风险费用等）。税率按现行相关法规执行。

2、详见统一工程量清单报价表的报价说明。

七、投标书的交递及注意事项

1、统一工程量清单报价表在2026年8月24日12点前发送至邮箱:

331831321@QQ.com 。     

2、投标人应承担其编制和递交投标文件涉及的所有费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

八、开标、评定定标

1、本工程不举行开标会，由招标人自行组织开标及评标。


2、评定定标主要以报价合理为优选依据。
   九、合同签订

1、招标人根据评定结果，开标后5日内确定中标单位。

2、中标单位在接到书面或电话通知后24小时内回复招标单位，有意愿合作，在接到通知后3个工作日内按规定签订施工合同。

十、其它要求


中标单位或个人不得将工程分包或转包，一经发现取消其施工资格,并追究由此带来的损失。

第二章   投标文件的组成及格式

一、统一工程量清单报价表。

二、投标单位简介。



第三章    工程报价


详见统一工程量清单报价表相关解释。

第四章  合同的主要条件
一、安全管理


按国家标准和规范执行，投标人应确保不出现任何安全事故，配合招标人
创建安全文明施工工地。进场前签订安全管理协议和临时用电协议。

二、技术要求：工程施工质量需满足建筑工程施工质量验收规范的要求。
三、质量等级要求：合格工程 

四、工程进度


承包人必须满足发包人的施工进度安排，接受发包人对工程进度的检查、
监督。工程实际进度与计划进度不符时，承包人应按发包人的要求提出改进措
施。因承包人原因造成工期延误，每延误一天，扣减10000元人民币。

五、环境保护：施工范围内的环保，应满足医院以及环保部门的相关要求。

六、安全文明施工：按渝建发最新的文件执行。


七、工程款支付


 按每月已完工工程量的70％支付工程进度款，付款时间为提交已完工工程量报告的10个工作日内 。工程尾款在工程竣工办理完竣工结算后3个月内支付（扣除结算造价3﹪的质保金）。

八、竣工验收与结算


按双方签定的施工合同执行。

十一、补充说明

1、未尽事宜，在投标过程中相互沟通、协商一致后统一发布。


2、工程保修

工程保修期：2年；暂扣的保修金于保修期满后无息返回。

重庆郭昌毕中医骨伤医院有限公司

2026年8月19日


